| 1.2. | Изучение нормативно-правовой документации по регулированию внедрения ФГОС ДО | 2013г. 2014г. | Заведующий, Старший воспитатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального. регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | по мере поступления материалов | Заведующий, Старший воспитатель |
| 1.4. | Разработка и приведение в соответствие локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО. | в течение 2014 года | Заведующий |
| 1.5. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | в случае изменений трудового договора | Заведующий |
| 2. Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по подготовке и внедрению ФГОС ДО | 2014г. | Заведующий, Старший воспитатель |
| 2.2. | Разработка и утверждение плана рабочей группы по внедрению ФГОС ДО | 2014г. | Старший воспитатель |
| 2.3. | Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОУ | 2014г. | Заведующий, Старший воспитатель |
| 2.4. | Приобретение программно-методической литературы, наглядных пособий, игрушек в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Старший воспитатель |
| 2.5. | Мониторинг готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО | 2014г. | Старший воспитатель |
| 2.6. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | по мере поступления материалов | Заведующий, Старший воспитатель |
| 2.7. | Участие заведующего, педагогических работников в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам внедрения ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Заведующий, Старший воспитатель |
| 2.8. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» | 2014-2015 гг. | Старший воспитатель, рабочая группа |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |
| 3.1. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования посредством посещения и участия педагогических работников в информационно-методических мероприятиях (семинарах, конференциях) на муниципальном уровне | В течение 2014-2015 г.г. | Заведующий, Старший воспитатель |
| 2.2. | Повышение профессиональной компетентности по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования посредством прохождения курсов повышения квалификации |  |  |
| 4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |
| 4.1. | Теоретико-практический семинар «ФГОС ДО: от новых целей к новым результатам» по направлениям: | В течение 2014-2015 г.г. ежеквартально | Заведующий, Старший воспитатель, творческая группа |
|  | «Особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» |  |  |
|  | «Особенности содержания ООП ДО в развитии дошкольников (направления развития и образования» |  |  |
|  | «Требования к условиям реализации ООП ДО» |  |  |
|  | «Требования к результатам освоения ООП ДО» |  |  |
| 4.2. | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГС ДО» | 2013 г. |  |
| 4.3. | Оформление стенда «ФГОС ДО: от новых целей к новым результатам» | 2014г. |  |
| 4.4. | Размещение материалов по вопросам внедрения ФГОС ДО на сайте ДОУ | В течение 2014-2015 г.г. |  |
| 4.5. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) по проблемам внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 4.6. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО |  |  |